TMS SaaS

Roadmap de Desarrollo — MVP

Scrum | 18 Semanas | 4.5 Meses | 2 Devs + Claude Code

De lo mas esencial a lo menos esencial | Entregas semanales al cliente | 2025 | Confidencial

| 18 Semanas 4.5 meses | 2 Devs + Claude Code | Dev 1 Web + Backend | Dev 2 App + Bot | 5 Fases Valor incremental |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Punto de partida

| Componente | Estado actual | Que falta |
| --- | --- | --- |
| Frontend web | Catalogos (conductores vehiculos clientes B2B), rutas, viajes, dashboard con mapa, tracking con simulador en Next.js + TypeScript | Puntos de entrega, B2C, actualizar forms con nuevos campos, ordenes, incidentes, notificaciones, fleet coordinator, superadmin, portales, landing y onboarding |
| Backend | Desde cero en Express.js | Todo |
| App Android | Desde cero en Ionic + Capacitor + Angular | Todo |
| WhatsApp Bot | Desde cero con Meta Cloud API | Todo |
| Dev 1 | Disponible desde semana 1 | Termina frontend semana 1-2. Arranca backend semana 3 y no para. |
| Dev 2 | Disponible desde semana 1 | Arranca app y bot en paralelo desde semana 1. No toca frontend web. |

# Documentos para Claude Code por dev

Cada dev le pasa a Claude Code el documento correspondiente al inicio de cada sesion de trabajo. Claude Code usa ese documento como contexto para generar codigo alineado con la arquitectura del TMS.

| Documento | Para quien | Cuando usarlo |
| --- | --- | --- |
| TMS_Modelo_BD_MVP_Final.docx | Dev 1 y Dev 2 | Siempre que se creen tablas endpoints o queries — contiene las 23 tablas con todos sus campos tipos y relaciones |
| TMS_MVP_Definicion_Ejecutiva_Final.docx | Dev 1 principalmente | Para entender que debe hacer cada modulo, los estados, flujos y reglas de negocio |
| TMS_Documento_General_Final.docx | Dev 1 y Dev 2 | Para entender el stack completo, roles, permisos y arquitectura multi-tenant |
| TMS_App_Conductor_Final.docx | Dev 2 principalmente | Para construir la app: pantallas, flujos, GPS, offline, APK y diseno |
| TMS_WhatsApp_Bot_Final.docx | Dev 2 principalmente | Para construir el bot: flujos de conversacion, tipos de cliente, ordenes y tracking |
| TMS_Roadmap_MVP_Scrum.docx | Dev 1 y Dev 2 | Para entender el contexto de la semana actual y que se entrega al cliente |

Como pasarle el doc a Claude Code: claude code --file TMS_Modelo_BD_MVP_Final.docx "crea el endpoint de conductores segun el modelo de BD"

# Leyenda del roadmap

| Color / Elemento | Significa |
| --- | --- |
| Celda azul (Dev 1) | Tarea del Dev 1: Web + Backend |
| Celda verde (Dev 2) | Tarea del Dev 2: App Android + WhatsApp Bot |
| Celda amarilla (Lanzamiento) | Lo que el cliente puede usar al final de esa semana |
| Celda morada (Valor MVP) | Porcentaje del valor total del MVP entregado hasta esa semana |
| Claude Code doc | Documento que el dev le pasa a Claude Code para tener contexto al desarrollar esa semana |
| Fase 1 (negro) | Maquetacion completa y base tecnica |
| Fase 2 (verde) | Catalogos y primer viaje real |
| Fase 3 (morado) | Incidentes ordenes y reproduccion historica |
| Fase 4 (naranja) | WhatsApp Bot Stripe y onboarding |
| Fase 5 (verde oscuro) | QA correcciones y go-live |

# Roadmap semanal completo

| Sem | Lanzamiento al cliente | Valor MVP | Dev 1 — Web + Backend | Dev 2 — App Android + Bot |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE 1 — Maquetacion completa y base tecnica (Semanas 1-3) |  |  |  |  |
| S1 | Frontend web completo — todas las pantallas disenadas | 10% | • Puntos de entrega: lista detalle y formulario • Clientes B2C: formulario diferenciado por tipo moral/fisica • Actualizar form conductores: licencias x2 INE x2 contrato • Actualizar form vehiculos: 4 fotos tarjeta poliza verificacion • Actualizar form clientes B2B: rep legal documentos expediente • Ordenes: lista detalle crear con items y fotos • Incidentes: lista detalle y resolucion del dispatcher • Notificaciones: centro de notificaciones y badges Claude Code doc: MVP_Definicion_Ejecutiva_Final.docx + Documento_General_Final.docx | • Pantallas 1-5 Ionic: login home detalle viaje parada activa evidencia • Pantallas 6-9 Ionic: incidente cancelacion completado perfil • Setup proyecto Ionic + Capacitor + Angular desde cero • Configurar tema oscuro y design system en Ionic • Instalar dependencias: Capacitor Geolocation Camera SQLite Claude Code doc: App_Conductor_Final.docx + MVP_Definicion_Ejecutiva_Final.docx |
| S2 | Frontend web completo parte 2 — portales y onboarding | 15% | • Panel Fleet Coordinator: lista drivers con semaforo lista vehiculos con semaforo • Panel Superadmin: empresas metricas acciones • Portal conductor web: ver perfil editar telefono y foto • Portal cliente web: perfil documentos ordenes comprobantes • Landing page: hero features planes testimonios CTA • Pagina de precios: los 4 planes con comparativa • Onboarding Demo: acceso directo sin registro • Onboarding Free Trial: registro 7 dias • Onboarding Plan pagado: registro + Stripe checkout • Login recuperacion por correo y por WhatsApp Claude Code doc: MVP_Definicion_Ejecutiva_Final.docx + WhatsApp_Bot_Final.docx | • Setup Capacitor Background Geolocation en Android real • GPS en segundo plano verificado con pantalla bloqueada • Setup SQLite con Capacitor: estructura de tablas offline • Setup Firebase Cloud Messaging para push notifications • Configurar build del APK y firma digital • Setup Meta Cloud API: cuenta webhook y token de verificacion Claude Code doc: App_Conductor_Final.docx + WhatsApp_Bot_Final.docx |
| S3 | Auth funcional — el equipo puede entrar al sistema | 20% | • Setup Railway: PostgreSQL multi-tenant schema publico y schema por empresa • Setup Vercel: deploy continuo desde el repo • Auth JWT: login logout refresh token con los 7 roles • Middleware de permisos: cada endpoint valida el rol • Recuperacion por correo: link expira en 30 min via Resend • Recuperacion por WhatsApp: codigo 6 digitos expira 10 min • Demo compartida: datos precargados de empresa ficticia en schema publico • Correo transaccional al crear conductor con sus credenciales Claude Code doc: Modelo_BD_MVP_Final.docx + Documento_General_Final.docx | • Login de la app conectado al backend real via JWT • Sesion persistente: token guardado en storage del dispositivo • Pantalla de home conectada: muestra viajes del dia (vacio por ahora) • Buffer SQLite offline: estructura lista para guardar acciones sin internet • Testing del GPS en segundo plano en 3 dispositivos Android distintos • Build APK de desarrollo listo para testing interno Claude Code doc: App_Conductor_Final.docx + Modelo_BD_MVP_Final.docx |
| FASE 2 — Catalogos y primer viaje real (Semanas 4-7) |  |  |  |  |
| S4 | Catalogos funcionales — conductores y vehiculos dados de alta | 30% | • CRUD conductores: alta edicion desactivar con documentos obligatorios • Upload de documentos a Cloudinary o S3 • CRUD vehiculos: alta edicion con 4 fotos y documentos • Alertas de vencimiento: licencias polizas verificaciones • Permisos: Fleet Coordinator ve expediente completo, Dispatcher ve solo operativo • Validacion de documentos obligatorios: no se guarda sin todos los campos Claude Code doc: Modelo_BD_MVP_Final.docx + MVP_Definicion_Ejecutiva_Final.docx | • Sincronizacion de lotes GPS: acumular puntos offline enviar en lotes al recuperar senal • recorded_at (campo) vs synced_at (servidor) implementados en SQLite • App conectada: pantalla home muestra estado de conexion verde/amarillo • Testing de sincronizacion: desconectar, hacer acciones, reconectar, verificar Claude Code doc: App_Conductor_Final.docx + Modelo_BD_MVP_Final.docx |
| S5 | Clientes y rutas — base completa para crear viajes | 38% | • CRUD clientes B2B: formulario con tipo moral, rep legal y documentos • CRUD clientes B2C: formulario con tipo fisica, INE y foto • Logica de formulario dinamico: campos cambian segun client_type • CRUD puntos de entrega: direccion GPS contacto ventana de recepcion • CRUD rutas: crear paradas ordenadas drag and drop • Generar viaje desde ruta con un click: copia paradas al nuevo viaje Claude Code doc: Modelo_BD_MVP_Final.docx + MVP_Definicion_Ejecutiva_Final.docx | • Parada activa funcional: ETA contacto boton llamada directa boton Maps • Boton Como llegar: abre Google Maps con coordenada exacta del delivery_point • Boton Llegue: registra GPS + timestamp real, funciona offline • Testing: marcar llegada sin internet, verificar que se guarda en SQLite Claude Code doc: App_Conductor_Final.docx + Modelo_BD_MVP_Final.docx |
| S6 | Primer viaje real — crear viaje asignar y salir | 48% | • CRUD viajes: crear con conductor vehiculo y paradas ordenadas • Flujo de estados del viaje: scheduled in_transit completed completed_with_incidents cancelled • Flujo de estados por parada: pending on_site completed incident skipped • Vista de lista de viajes del dia con filtros por estado • Vista de detalle del viaje con paradas y progreso • El conductor consume 1 credito del plan al crear cada viaje Claude Code doc: Modelo_BD_MVP_Final.docx + MVP_Definicion_Ejecutiva_Final.docx | • Home muestra viajes reales del dia asignados al conductor • Detalle del viaje con paradas reales en orden • Iniciar viaje: activa GPS en segundo plano, cambia status a in_transit • El dispatcher ve el status del viaje cambiar en tiempo real Claude Code doc: App_Conductor_Final.docx + Modelo_BD_MVP_Final.docx |
| S7 | Evidencias y tracking — entrega documentada y conductor en el mapa | 58% | • Pusher: canal por empresa para tiempo real • Dashboard con mapa: conductores en vivo con su posicion GPS • Link de tracking publico: tracking_token en la URL para el cliente final • Vista de recorrido en el mapa por viaje activo • Comprobante PDF generado automaticamente al cerrar parada Claude Code doc: Modelo_BD_MVP_Final.docx + App_Conductor_Final.docx | • Evidencia completa: foto nativa via Capacitor Camera, firma digital en pantalla, nombre receptor • Foto comprimida automaticamente antes de subir • Evidencia funciona offline: foto guardada localmente, sube al recuperar senal • APK firmado v0.1 listo para distribucion a primeros conductores reales Claude Code doc: App_Conductor_Final.docx + Modelo_BD_MVP_Final.docx |
| FASE 3 — Incidentes, ordenes y reproduccion historica (Semanas 8-11) |  |  |  |  |
| S8 | Incidentes funcionales — los problemas quedan registrados | 63% | • CRUD incidentes: tipos, descripcion, foto, GPS, resolucion del dispatcher • Panel de incidentes: lista con filtros, detalle, asignar resolucion • Cancelacion de viajes: motivo, descripcion, notificacion al dispatcher • Permisos: dispatcher resuelve incidentes, supervisor solo lee Claude Code doc: Modelo_BD_MVP_Final.docx + MVP_Definicion_Ejecutiva_Final.docx | • Reporte de incidente desde la app: selector tipo, descripcion, foto opcional, GPS automatico • Funciona offline: se guarda localmente con timestamp real • Cancelacion de viaje: selector motivo, doble confirmacion, GPS se detiene • Pantalla viaje completado: paradas completadas vs incidencias, distancia recorrida Claude Code doc: App_Conductor_Final.docx + MVP_Definicion_Ejecutiva_Final.docx |
| S9 | Ordenes de servicio — el pedido del cliente antes del viaje | 67% | • CRUD ordenes: tipo routine/extraordinary, pickup_type, ventana de tiempo • CRUD order items: descripcion cantidad unidad foto del articulo • Vinculacion orden a viaje: al crear un viaje puede venir de una orden • Portal web cliente: ver sus ordenes, estado, comprobantes y descargar PDF • Portal web conductor: ver perfil, editar telefono y foto, ver historial de viajes Claude Code doc: Modelo_BD_MVP_Final.docx + MVP_Definicion_Ejecutiva_Final.docx | • Push notifications via FCM: nuevo viaje asignado, mensaje del dispatcher • Testing push con app cerrada y telefono bloqueado • Distribucion automatica del APK por correo al dar de alta conductor • Instrucciones de instalacion en el correo con capturas de pantalla Claude Code doc: App_Conductor_Final.docx + WhatsApp_Bot_Final.docx |
| S10 | Reproduccion historica del recorrido | 70% | • Reproduccion animada del recorrido: camion animado moviendose punto a punto • Controles: play pause velocidad 1x 2x 4x barra de progreso con timestamp • Marcadores en el mapa: paradas completadas incidentes inicio y fin del viaje • Geofence 500m: detecta cuando el conductor se acerca al delivery_point • Notificacion al cliente cuando el conductor esta a menos de 5 minutos Claude Code doc: Modelo_BD_MVP_Final.docx + App_Conductor_Final.docx | • Testing intensivo offline: autopista tunel zona rural sin senal por 30+ minutos • Verificar que recorded_at y synced_at son correctos despues de sync • Verificar que el recorrido se reproduce con tiempos reales de campo • Testing de bateria: GPS en segundo plano por 8 horas continuas Claude Code doc: App_Conductor_Final.docx + Modelo_BD_MVP_Final.docx |
| S11 | Notificaciones multicanal — el dispatcher siempre informado | 74% | • Centro de notificaciones en el panel web: lista con badges y marcado como leido • Correos transaccionales: incidente reportado, viaje cancelado, licencia por vencer, trial por expirar • Push al dispatcher en el navegador via Web Push API • WhatsApp al dispatcher: incidente y cancelacion con detalle del evento • Configuracion por empresa: que canales activar en company_settings Claude Code doc: Modelo_BD_MVP_Final.docx + MVP_Definicion_Ejecutiva_Final.docx | • Bot parte 1: setup webhook Meta Cloud API en Express.js verificacion de firma • Identificacion de cliente por numero de WhatsApp en la BD • Flujo de registro B2B: nombre empresa RFC rep legal • Flujo de registro B2C: nombre INE foto • Envio de credenciales al cliente y link al portal web Claude Code doc: WhatsApp_Bot_Final.docx + Modelo_BD_MVP_Final.docx |
| FASE 4 — WhatsApp Bot, Stripe y Onboarding (Semanas 12-15) |  |  |  |  |
| S12 | WhatsApp Bot funcional — clientes piden por WhatsApp | 80% | • Landing page conectada al backend: formulario de registro funcional • Onboarding Demo: acceso con credenciales genericas a empresa ficticia • Onboarding Free Trial: registro crea schema automaticamente, timer de 7 dias • Avisos dia 5 y dia 7 por correo y WhatsApp al admin • Eliminacion automatica del schema al vencer sin convertir Claude Code doc: MVP_Definicion_Ejecutiva_Final.docx + Modelo_BD_MVP_Final.docx | • Bot parte 2: ordenes rutinarias con propuesta automatica • Confirmacion modificacion y cancelacion del pedido habitual por WhatsApp • Ordenes extraordinarias: articulos con fotos fecha y ventana de tiempo • Confirmacion automatica y creacion de la orden en el TMS Claude Code doc: WhatsApp_Bot_Final.docx + MVP_Definicion_Ejecutiva_Final.docx |
| S13 | Stripe funcional — cobro automatico desde el dia 1 | 85% | • Stripe: suscripciones mensuales cobro automatico el mismo dia cada mes • Stripe: paquetes de creditos para excedentes de viajes y usuarios • Logica de creditos: validar antes de crear viaje o usuario, bloquear si no hay • Onboarding plan pagado: registro + Stripe checkout + schema creado automaticamente • Panel superadmin funcional: lista empresas metricas ingresos suspender cambiar plan Claude Code doc: Modelo_BD_MVP_Final.docx + MVP_Definicion_Ejecutiva_Final.docx | • Bot parte 3: tracking al cliente cuando el conductor sale con el link • Notificaciones proactivas: en camino cerca del punto entrega completada • Comprobante digital enviado por WhatsApp al completar la entrega • Historial de ordenes: el cliente consulta por WhatsApp y descarga comprobantes Claude Code doc: WhatsApp_Bot_Final.docx + App_Conductor_Final.docx |
| S14 | Recuperacion de contrasena y accesos completos | 88% | • Recuperacion por correo: link unico expira 30 minutos via Resend • Recuperacion por WhatsApp: codigo 6 digitos expira 10 minutos via bot • Pantalla de eleccion de metodo en el login • Wizard de configuracion inicial post-registro: logo bot tipos de clientes canales • Pagina de precios conectada: CTA lleva al formulario del plan correspondiente Claude Code doc: MVP_Definicion_Ejecutiva_Final.docx + WhatsApp_Bot_Final.docx | • Bot: recuperacion de contrasena por WhatsApp integrada al flujo del bot • Flujo completo end-to-end bot: registro orden tracking comprobante historial • Testing del bot con 5 numeros reales de WhatsApp distintos • Ajustes de flujos segun resultados del testing con usuarios reales Claude Code doc: WhatsApp_Bot_Final.docx + App_Conductor_Final.docx |
| S15 | Integracion end-to-end — todo funciona junto | 93% | • Testing end-to-end flujo completo: landing registro pago catalogo viaje evidencia comprobante • Testing de todos los roles y permisos: cada rol ve exactamente lo que debe • Testing de Stripe en produccion: cobro excedentes creditos y cancelacion • Optimizacion de velocidad de la API: queries lentas carga de imagenes • Setup de monitoreo: logs de errores alertas de uptime en Railway y Vercel Claude Code doc: Documento_General_Final.docx + Modelo_BD_MVP_Final.docx | • Testing end-to-end app: APK instalado viaje asignado GPS activo evidencia sincronizada • Testing en 5 dispositivos Android distintos de diferentes marcas y versiones • Testing bot completo: cliente nuevo registro orden extraordinaria tracking comprobante • Lista de bugs por prioridad: criticos medios menores Claude Code doc: App_Conductor_Final.docx + WhatsApp_Bot_Final.docx |
| FASE 5 — QA, correcciones y go-live (Semanas 16-18) |  |  |  |  |
| S16 | Correcciones de bugs criticos y medios | 96% | • Correccion de todos los bugs criticos del testing • Correccion de bugs medios que afectan la experiencia • Ajustes de UX basados en feedback del testing con usuarios reales • Documentacion de uso para admins y dispatchers (PDF y video corto) • Deploy de produccion con dominio definitivo y SSL Claude Code doc: Documento_General_Final.docx | • Correccion de bugs de la app y el bot • Optimizacion de consumo de bateria del GPS en segundo plano • APK final v1.0.0 firmado con certificado de produccion • Documentacion de instalacion del APK para conductores (PDF con capturas) Claude Code doc: App_Conductor_Final.docx |
| S17 | Polish final y preparacion para primeros clientes | 98% | • Correccion de bugs menores y mejoras de polish • Optimizacion de carga: lazy loading imagenes compresion assets • Setup de backups automaticos de la BD cada 24 horas • Onboarding de los primeros 3 clientes early adopters con soporte directo • Monitoreo activo de errores en produccion durante el onboarding Claude Code doc: Documento_General_Final.docx | • Soporte de instalacion del APK a conductores de los primeros clientes • Monitoreo de GPS y sincronizacion en operacion real • Correccion rapida de bugs que aparezcan en operacion real • Feedback de conductores para backlog de la Fase 2 Claude Code doc: App_Conductor_Final.docx |
| S18 | Go-live oficial — MVP en produccion con primeros 5 clientes | 100% | • Onboarding de los 5 primeros clientes early adopters completo • Sistema estable en produccion con monitoreo 24/7 • Backlog de Fase 2 priorizado con feedback de primeros clientes • Inicio de desarrollo de VRPTW: el diferenciador del mercado Claude Code doc: Documento_General_Final.docx + Roadmap_MVP_Scrum.docx | • APK v1.0.0 distribuido a todos los conductores de los primeros 5 clientes • Bot activo con los primeros clientes reales de los early adopters • Reporte de GPS y sincronizacion en operacion real durante primera semana Claude Code doc: App_Conductor_Final.docx + Roadmap_MVP_Scrum.docx |

# Resumen de valor entregado por fase

| Fase | Semanas | Valor al terminar | Lo que puede hacer el cliente |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-3 | 20% | Entrar al sistema con todos los roles. Datos de empresa fictivia disponibles en Demo. |
| 2 | 4-7 | 58% | Dar de alta catalogo completo, crear y ejecutar viajes reales, registrar evidencias, ver conductores en el mapa en vivo. |
| 3 | 8-11 | 74% | Gestionar incidentes, crear ordenes de servicio, ver recorridos historicos, recibir notificaciones por 4 canales. |
| 4 | 12-15 | 93% | Registrarse desde la landing, pagar con Stripe, recibir y rastrear ordenes por WhatsApp, bot completamente funcional. |
| 5 | 16-18 | 100% | Sistema completo en produccion, 5 primeros clientes reales operando, backlog Fase 2 priorizado. |

# Criterio de priorizacion

Cada semana responde una sola pregunta: si el cliente tuviera acceso hoy, que necesitaria para generar valor? Lo que responde esa pregunta primero va primero.

| Prioridad | Modulo | Razon de la prioridad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Auth y roles | Sin esto nadie puede entrar a nada |
| 2 | Catalogos conductores y vehiculos | Sin conductores no hay viajes. Sin vehiculos no hay asignacion. |
| 3 | Clientes rutas y viajes | Es el core del negocio — reemplaza el WhatsApp del dispatcher |
| 4 | App Android con GPS | Sin la app el conductor no puede reportar nada en campo |
| 5 | Evidencias y tracking en mapa | Sin evidencia la entrega no queda documentada. Sin mapa el dispatcher opera a ciegas. |
| 6 | Incidentes | Sin esto los problemas siguen manejandose por fuera del sistema |
| 7 | Ordenes de servicio | Formaliza el pedido antes del viaje — conecta al cliente con la operacion |
| 8 | Reproduccion historica | Visibilidad de lo que paso — util para auditorias y reclamos |
| 9 | Notificaciones multicanal | El dispatcher siempre informado sin estar viendo la pantalla |
| 10 | Landing y onboarding self-service | Para conseguir clientes nuevos sin intervencion manual |
| 11 | Stripe automatizado | Para cobrar sin operacion manual — al inicio se puede cobrar manualmente |
| 12 | WhatsApp Bot | Automatiza la toma de ordenes — poderoso pero no bloqueante para operar |
| 13 | Panel Superadmin | Nosotros podemos operar manualmente al inicio |
| 14 | QA y polish | Lo ultimo porque necesita todo lo anterior para hacerse bien |

# Definition of Done por sprint

Una semana es DONE cuando el cliente puede usar lo prometido en el lanzamiento sin bugs criticos. No es done si solo funciona en local o si hay flujos rotos.

| Criterio | Descripcion |
| --- | --- |
| Funciona en produccion | El feature esta en el ambiente real — no solo en local ni en staging |
| Sin bugs criticos | No hay errores que bloqueen el flujo principal del usuario |
| Roles respetados | Los permisos funcionan correctamente para todos los roles involucrados |
| Responsive | Para features del panel web: funciona bien en celular ademas de desktop |
| App en dispositivo real | Para features de la app: probado en al menos 2 Android fisicos distintos |
| Datos reales | Se probo con datos reales, no solo con datos de prueba inventados |
| Claude Code doc actualizado | Si hubo cambios de arquitectura o BD se actualizo el documento correspondiente |

# Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Prob | Impacto | Mitigacion |
| --- | --- | --- | --- |
| Meta Cloud API tarda en aprobar templates de mensajes | Alta | Retrasa bot 1-2 semanas | Enviar solicitud desde semana 1 aunque el bot no este listo |
| GPS en segundo plano se comporta diferente en distintos Android | Media | Retrasa app 1 semana | Testing en dispositivos reales desde semana 3, no esperar al QA |
| Stripe rechaza la cuenta | Baja | Retrasa cobros | Tramitar cuenta Stripe desde semana 1 en paralelo |
| Claude Code genera codigo que funciona en dev pero falla en prod | Media | Bugs en produccion | Deploy a produccion desde semana 3, no al final |
| Un dev se atrasa y bloquea al otro | Media | Retraso en cascada | Backend expone endpoints con datos mock desde semana 3 para que el frontend no espere |
| Schema multi-tenant tiene bugs de aislamiento | Baja pero critica | Fuga de datos entre empresas | Testing de aislamiento desde semana 3 antes de avanzar |
| Cloudinary o S3 tiene costos altos por volumen de fotos | Baja | Costo operativo | Definir limites de tamano de archivo y comprimir antes de subir |

TMS SaaS — Roadmap MVP Scrum | 18 Semanas | 2 Devs + Claude Code | 2025 | Confidencial