TMS SaaS

Roadmap de Desarrollo — MVP

Scrum | 16 Semanas | 2 Devs + Claude Code | Entregas semanales

De lo mas esencial a lo menos esencial | MVP v1.0 | 2025 | Confidencial

| 16 Semanas 4 meses exactos | 2 Devs + Claude Code | Dev 1 Web + Backend | Dev 2 App Android + Bot |
| --- | --- | --- | --- |

Punto de partida

| Estado | Detalle |
| --- | --- |
| Frontend web existente | Catalogos (conductores vehiculos clientes B2B), rutas, viajes, dashboard con mapa y tracking en tiempo real con simulador. En Next.js + TypeScript. |
| Que falta en el frontend | Puntos de entrega, clientes B2C, actualizacion de formularios con nuevos campos, ordenes, incidentes, notificaciones, fleet coordinator, superadmin, portales conductor y cliente, landing y onboarding. |
| Backend | Desde cero en Express.js con Railway. |
| App Android | Desde cero en Ionic + Capacitor + Angular. |
| WhatsApp Bot | Desde cero con Meta Cloud API. |
| Dev 1 | Termina frontend faltante en semana 1. Arranca backend en semana 2 y no para. |
| Dev 2 | Arranca app Android y bot desde semana 1 en paralelo. No toca el frontend web. |

| Leyenda de colores | Significa |
| --- | --- |
| Celda azul | Tarea del Dev 1 (Web + Backend) |
| Celda verde | Tarea del Dev 2 (App Android + Bot) |
| Celda amarilla (Lanzamiento) | Lo que el cliente puede usar al final de esa semana |

# Roadmap semanal — De lo mas esencial a lo menos esencial

| Semana | Lanzamiento al cliente | Dev 1 — Web + Backend | Dev 2 — App Android + Bot |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE 1 — Lo esencial para operar desde el dia 1 (Semanas 1-4) |  |  |  |
| S1 | Nada aun — semana de preparacion | Completar frontend: puntos de entrega, B2C, actualizar forms conductores vehiculos y clientes B2B, ordenes basicas, pagina de login y recuperacion de contrasena | Setup Ionic + Capacitor + Angular. Pantallas 1-5 de la app: login home detalle viaje parada activa y evidencia. Setup SQLite offline. |
| S2 | Sistema de auth funcionando — el equipo puede entrar al sistema | Backend: setup Railway PostgreSQL multi-tenant schemas. Auth JWT con 7 roles. Middleware de permisos. Login y recuperacion contrasena funcionales. Demo con datos precargados. | Pantallas 6-9 de la app: reporte incidente cancelacion viaje completado y perfil. Setup Capacitor Background Geolocation. |
| S3 | Catalogos funcionales — dar de alta conductores y vehiculos | Backend: CRUD completo conductores con documentos. CRUD vehiculos con fotos y documentos. Alta conductor crea user y envia credenciales por WhatsApp automaticamente. Alertas de vencimiento. | GPS en segundo plano funcionando en dispositivo Android real. SQLite: guardar acciones sin internet. Login de la app conectado al backend real. |
| S4 | Primer viaje real — crear viaje asignar conductor y salir | Backend: CRUD clientes B2B y B2C. CRUD puntos de entrega. CRUD rutas con paradas. CRUD viajes con paradas. Flujo completo de estados: programado en transito completado. | App conectada al backend: home muestra viajes reales. Detalle con paradas reales. Iniciar viaje activa GPS. Llegue registra timestamp y GPS real. |
| FASE 2 — El conductor opera y el dispatcher ve todo (Semanas 5-8) |  |  |  |
| S5 | El conductor puede reportar entregas y el dispatcher las ve en tiempo real | Backend: Pusher para tiempo real. Dashboard con conductores en vivo en el mapa. Link de tracking publico por viaje. Permisos granulares Fleet Coordinator vs Dispatcher. | App: evidencia completa funcionando (foto nativa firma digital nombre receptor). Sincronizacion automatica al recuperar senal. Testing en 3 dispositivos Android distintos. |
| S6 | Incidentes y cierre de viaje completo | Backend: CRUD incidentes con resolucion del dispatcher. Cancelacion de viajes. Comprobante PDF generado automaticamente al cerrar parada. Panel Fleet Coordinator funcional. | App: reporte de incidente funcionando con foto y GPS offline. Cancelacion de viaje con notificacion al dispatcher. Pantalla viaje completado con datos reales. APK firmado listo. |
| S7 | Ordenes de servicio — el cliente puede pedir | Backend: CRUD ordenes y order items con fotos. Vinculacion orden a viaje. Portal web cliente: perfil documentos y ver ordenes. Portal web conductor: ver perfil y editar basico. | Distribucion del APK: correo automatico al dar de alta conductor con instrucciones. Push notifications via FCM: nuevo viaje asignado. Testing de GPS en autopista y zona sin senal. |
| S8 | Reproduccion historica del recorrido | Backend: reproduccion animada del recorrido en el mapa con timestamps reales (recorded_at vs synced_at). Controles play pause y velocidad. Marcadores de eventos en el recorrido. Geofence 500m. | Bot parte 1: setup Meta Cloud API y webhook. Identificacion de cliente por numero. Flujo de registro B2B y B2C. Envio de credenciales y link al portal. |
| FASE 3 — Onboarding, pagos y WhatsApp Bot (Semanas 9-12) |  |  |  |
| S9 | Landing page y onboarding funcional — primeros clientes externos | Frontend + Backend: landing page completa con hero features y precios. Formulario de registro. Schema de empresa creado automaticamente al registrarse. Demo compartida de solo lectura activa. | Bot parte 2: ordenes rutinarias con propuesta automatica confirmacion modificacion y cancelacion. Ordenes extraordinarias con articulos y fotos. Confirmacion automatica en el TMS. |
| S10 | Stripe funcional — cobro automatico desde el dia 1 | Backend: Stripe suscripciones mensuales y cobro automatico. Paquetes de creditos para excedentes. Free trial 7 dias con eliminacion automatica del schema. Avisos dia 5 y dia 7. | Bot parte 3: tracking al cliente cuando el conductor sale. Notificaciones proactivas: en camino cerca del punto entrega completada con comprobante. Historial de ordenes por WhatsApp. |
| S11 | Notificaciones multicanal — el dispatcher siempre informado | Backend + Frontend: centro de notificaciones en el panel web. Correos transaccionales: incidentes vencimientos ordenes y trial. Push al dispatcher en navegador. WhatsApp al dispatcher para incidentes y cancelaciones. | Recuperacion de contrasena por WhatsApp: codigo 6 digitos expira en 10 minutos. Testing completo del bot con numeros reales de WhatsApp. Ajustes de flujos segun resultados. |
| S12 | Panel Superadmin completo — nosotros podemos operar la plataforma | Frontend + Backend: panel superadmin funcional: lista de empresas metricas globales ingresos del mes. Acciones: suspender empresa cambiar plan agregar creditos manualmente. Historial de pagos. | Testing intensivo de la app en condiciones reales: autopista tunel zona rural sin senal. Buffer GPS offline verificado. Sincronizacion de lotes sin perder datos. |
| FASE 4 — Polish, QA y go-live (Semanas 13-16) |  |  |  |
| S13 | Todo funciona junto — primera empresa real onboardeada | Integracion end-to-end: flujo completo desde landing hasta primer viaje completado con comprobante. Correcciones de bugs criticos. Optimizacion de velocidad de la API. | Integracion end-to-end: flujo completo desde APK hasta evidencia sincronizada. Bot conectado al sistema completo. Correcciones de bugs criticos en la app. |
| S14 | QA completo — todos los roles y flujos verificados | Testing de todos los roles: admin fleet coordinator dispatcher supervisor conductor client. Testing de Stripe en produccion. Testing de permisos y seguridad. Lista de bugs por prioridad. | Testing de todos los flujos del bot con casos edge: cliente sin senal cliente que cambia de opinion cliente que manda documentos incorrectos. Testing de push notifications en todos los escenarios. |
| S15 | Correcciones y optimizacion | Correccion de bugs medios y menores. Ajustes de UX basados en feedback del testing. Optimizacion de carga de imagenes. Setup de monitoreo: logs alertas de errores y uptime en Railway y Vercel. | Correccion de bugs de la app y el bot. Optimizacion de consumo de bateria del GPS en segundo plano. APK final firmado con version 1.0.0. Documentacion de instalacion para conductores. |
| S16 | Go-live — MVP en produccion con primeros 5 clientes | Deploy final en produccion. Configuracion de dominios y SSL. Onboarding de primeros 5 clientes early adopters. Documentacion de uso para admins y dispatchers. | Distribucion del APK 1.0.0 a conductores de los primeros 5 clientes. Soporte de instalacion. Monitoreo de GPS y sincronizacion en operacion real. |

# Resumen por fase

| Fase | Semanas | Que puede hacer el cliente al terminar |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-4 | Entrar al sistema, dar de alta conductores y vehiculos, crear y ejecutar su primer viaje real con la app Android |
| 2 | 5-8 | Registrar evidencias, reportar incidentes, crear ordenes, ver recorridos historicos, distribuir APK a sus conductores |
| 3 | 9-12 | Registrarse desde la landing, pagar con Stripe, recibir y rastrear ordenes por WhatsApp, recibir notificaciones por 4 canales |
| 4 | 13-16 | Sistema completo en produccion, todos los flujos verificados, 5 primeros clientes reales operando |

# Criterio de priorizacion Scrum

El orden de desarrollo sigue una sola pregunta: si el cliente tuviera acceso hoy, que necesitaria para generar valor? Lo que responde esa pregunta primero va primero.

| Prioridad | Modulo | Razon |
| --- | --- | --- |
| 1 | Auth y roles | Sin esto nadie puede entrar a nada |
| 2 | Catalogos conductores y vehiculos | Sin conductores no hay viajes. Sin vehiculos no hay asignacion. |
| 3 | Viajes con paradas | Es el core del negocio — lo que reemplaza el WhatsApp del dispatcher |
| 4 | App Android funcionando | Sin la app el conductor no puede reportar nada |
| 5 | Evidencias y cierre | Sin esto la entrega no queda registrada — el cliente no tiene comprobante |
| 6 | Incidentes | Sin esto los problemas se manejan por fuera del sistema |
| 7 | Ordenes de servicio | Formaliza el pedido del cliente antes del viaje |
| 8 | Tracking publico y recorrido historico | Da visibilidad al cliente final y al dispatcher de lo que paso |
| 9 | Landing y onboarding | Para conseguir clientes nuevos de forma self-service |
| 10 | Stripe | Para cobrar automaticamente sin operacion manual |
| 11 | WhatsApp Bot | Automatiza la toma de ordenes — poderoso pero no bloqueante para operar |
| 12 | Notificaciones multicanal | Mejora la experiencia pero el sistema funciona sin esto |
| 13 | Panel Superadmin | Nosotros podemos operar manualmente al inicio si es necesario |
| 14 | QA y polish | Lo ultimo porque necesita todo lo anterior para hacerse bien |

# Definition of Done por sprint

Una semana se considera DONE cuando el cliente puede usar lo que se prometio en el lanzamiento sin bugs criticos. No es done si solo funciona en local o si hay flujos rotos.

| Criterio | Descripcion |
| --- | --- |
| Funciona en produccion | El feature esta desplegado en el ambiente real, no solo en local |
| Sin bugs criticos | No hay errores que bloqueen el flujo principal del usuario |
| Roles respetados | Los permisos funcionan correctamente para cada rol involucrado |
| Funciona en movil | Para features del panel web: se ve bien en celular ademas de desktop |
| App en dispositivo real | Para features de la app: probado en al menos 2 Android fisicos distintos |
| Datos reales | Se uso con datos reales, no solo datos de prueba inventados |

# Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Probabilidad | Mitigacion |
| --- | --- | --- |
| Meta Cloud API tarda en aprobar los templates de mensajes | Alta — puede tardar 1-2 semanas | Enviar solicitud de aprobacion desde la semana 1 aunque el bot no este listo |
| GPS en segundo plano se comporta diferente en distintos Android | Media | Testing en dispositivos reales desde la semana 3, no esperar hasta el QA |
| Stripe rechaza la cuenta por giro logistico | Baja | Tramitar cuenta Stripe desde semana 1 en paralelo con el desarrollo |
| Claude Code genera codigo que funciona en dev pero falla en produccion | Media | Deploy a produccion desde la semana 2, no al final |
| Un dev se atrasa y bloquea al otro | Media | Backend expone endpoints con datos mock desde semana 2 para que el frontend no espere |
| El schema multi-tenant tiene bugs de aislamiento | Baja pero critica | Testing de aislamiento entre schemas desde la semana 2 antes de avanzar |

TMS SaaS — Roadmap MVP | Scrum 16 Semanas | 2025 | Confidencial